PROJECT CHARTER

A picture containing object

Description generated with high confidence

**LULUS KULIAH 4 TAHUN**

**AISYAH PARAMASTRI KHAIRINA**

**5215100128**

DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

**DAFTAR ISI**

[1. Latar Belakang 3](#_Toc495447616)

[2. Tujuan 3](#_Toc495447617)

[3. Deskripsi Proyek 3](#_Toc495447618)

[3.1 Stakeholders 3](#_Toc495447619)

[3.2 Measurable Project and Success Criteria 4](#_Toc495447620)

[3.3 Requirements 4](#_Toc495447621)

[3.4 Constraints 5](#_Toc495447622)

[3.5 Assumptions 5](#_Toc495447623)

[4. Resiko 5](#_Toc495447624)

[5. Project Deeliverables 6](#_Toc495447625)

[6. Summary Milestone Schedule 6](#_Toc495447626)

[6.1 Waktu Pelaksanaan Proyek 6](#_Toc495447627)

[6.2 Matriks Pelaksanan pertahun 6](#_Toc495447628)

[6.2.1 Pelaksanaan pada Agustus 2017 – Desember 2017 6](#_Toc495447629)

[6.2.2 Pelaksanaan pada Januari 2018 – Mei 2018 6](#_Toc495447630)

[6.2.3 Pelaksanaan pada Juni 2018 – Agustus 2018 7](#_Toc495447631)

[6.2.4 Pelaksanaan pada Agustus 2018 – Desember 2018 7](#_Toc495447632)

[6.2.5 Januari 2019 – September 2019 7](#_Toc495447633)

[7. Biaya 7](#_Toc495447634)

[8. Project Approval 7](#_Toc495447635)

[9. Project Manager 8](#_Toc495447636)

[Accept Project – Signature Page 9](#_Toc495447637)

# Latar Belakang

Proyek yang berjudul “Lulus Kuliah 4 Tahun” ini mempunyai latarbelakang yaitu untuk mendapatkan banyak pelajaran dan mengetahui serta mencoba kesempatan-kesempatan yang bisa saya dapati pada masa perkuliahan ini, mengetahui seluruh resiko yang akan saya hadapi sehingga ketika lulus saya dapat menggunakan softskills yang nantinya akan berguna pada saat saya lulus dan didunia kerja nantinya. Lulus kuliah tepat waktu dengan nilai yang baik akan memepermudah saya untuk mendapat pekerjaan yang saya inginkan.

# Tujuan

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk lulus kuliah dari Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember tepat waktu yaitu 4 tahun dan mendapatkan nilai yang saya targetkan yaitu nilai IPK diatas 3.

# Deskripsi Proyek

Proyek ini dilaksanakan selama 2 tahun dan terdapat beberapa pihak yang terlibat. Durasi dan semua pihak dari proyek ini telah disesuaikan dengan kondisi yang ada serta beberapa prrediksi kejadian/peristiwa yang akan terjadi di masa depan.

## 3.1 Stakeholders

Untuk merealisasikan proyek ini, terdapat beberapa pihak yang dapat mendukung proyek ini. Berkut merupakan pihak-pihak yang terkait :

* + - 1. Orang Tua

Pada proyek ini, orang tua berperan sangat penting yaitu sebagai sponsor utama yang mensupport seluruh biaya perkuliahan dan hal-hal yang mendukung perkuliahan ini seperti biaya hidup, uang saku dan kebutuhan pendukung lainnya.

* + - 1. Dosen Wali

Dosen Wali akan memberikan dampak kepada proses perkulihan yang akan dijalani. Dosen wali mempunyai wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetuji rancangan kuliah yang akan ditempuh.

* + - 1. Dosen

Para dosen di Departemen SIstem Informasi akan berdampak langsung saat menjalani proses perkuliahan. Para dosen merupakan fasilitator utama dari berbagai macam aktivitas perkuliahan seperti perkuliahan di kelas, pembimbingan saat menjalani kerja praktek maupun penyelesaian tugas akhir sebagai syarat kelulusan, maupun pembelajaran dari proyek-proyek dosen yang diikuti.

## 3.2 Measurable Project and Success Criteria

Berikut merupakan pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan proyek ini dengan pengukuran yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif :

1. Nilai IPS

Index Prestasi Semester merupakan salah satu pengukuran yang dapat dijadikan acuan dalam mencapai target IPK > 3 ketika lulus nantinya. Dengan kondisi IPK yang terakhir kali didapatkan dan menuju IPK 3. Aktivitas perkuliahan dapat dikatakan sukses jika dalam satu semester, IPS yang didapatkan adalah > 3.

1. Perkembangan skor TOEFL

Salah satu syarat lulus dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini adalah salah satunya mendapatkan skor TOEFL dengan nilai 477 sebagai nilai standar kelulusan TOEFL. Setiap semesternya perlu dilakukan peningkatan skor TOEFL yang signifikan untuk mendapatkan nilai tersebut.

1. Kegiatan non-akademik yang diikuti

Kegiatan non-akademik juga menjadi salah satu syarat kelulusan, dikarenakan untuk lulus dibutuhkan SKEM dengan nilai miniman 1300 poin. Untuk mendapatkan point tersebut, selama satu semester minimal mengikuti satu kegiatan kepanitiaan atau organisasi tingkat fakultas dan kepanitian atau organisasi minimal tingkat jurusan.

1. Jumlah sertifikasi yang diperoleh dalam satu tahun

Berdasarkan peraturan terbaru yang ditetapkan oleh ITS, kelulusan dipengaruhi oleh jumlah SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) yang diperoleh. Untuk itu, pelaksaaannya dengan mendapatkan minmal 1 SKPI setiap tahunnya sebagai syarat kelulusan.

## 3.3 Requirements

Untuk mencapai tujuan dari proyek ini, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan perkuliahan, Hal-hal tersebut antara lain adalah :

1. Laptop

Laptop menjadi salah satu kebutuhan penting untuk proyek ini dikarenakan sangat mendukung untuk kegiatan perkuliahan seperti mengerjakan tugas maupun aktivitas di kampus.

1. Handphone

Handphone menjadi salah stau kebutuhan pendukung kegiatan perkuliahan untuk sarana pertukaran informasi.

1. Buku

Buku menjadi bahan literarur yang menjadi kebutuhan pendukung dalam perkuliahan.

1. Alat Tulis

Alat tulis menjadi salah satu kebutuhan pendukung untuk kegiatan perkuliahan sebagai salah satu sarana belajar mengajar.

1. Kendaraan/Mobil

Mobil menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting dikarenakan mobil dapat menjadi alat transportasi yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan perkuliahan.

1. Koneksi Internet

Untuk mendapat akses internet yang baik, serta untuk mempermudah pencarian informasi dan sumber belajar saat perkuliahan maka koneksi internet / wifi menjadi salah satu kebutuhan pendukung untuk proyek ini

## 3.4 Constraints

Untuk mencapai tujuan dari proyek ini, ada beberapa Batasan yang akan menghambat ketercapaian tujuan, antara lain :

1. Rata-rata SKS yang dapat diambil dalam 1 semester adalah 20-24 SKS sehingga tidak bisa menambah mata kuliah diatas SKS tersebut.
2. Jadwal kuliah untuk mata kuliah wajib di semester tersebut membuat sulit menambah mata kuliah di semester atas. Seringkali jadwal mata kuliah atas yang ingin diambil bertabrakan dengan jadwal kelas mata kuliah wajib di semester tersebut.
3. Kapasitas kelas yang dibuka hanya maksimal 40 mahasiswa dengan rata-rata 3 kelas yang dibuka. Semakin memeperketat persaingan untuk menambah mata kuliah.

## 3.5 Assumptions

Dalam perencanaan proyek ini, terdapat beberapa asumsi :

1. Tidak adanya perubagan dan kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) dari pihak ITS. Sehingga selama 2 tahun ke depan, UKT yang dibayarkan tetap Rp.7.500.000 untuk tiap semesternya.
2. Tidak adanya oerubahan dan penambahan syarat kelulusan dari ITS. Sehingga total SKEM, skor TOEFL, jumlah SKS yang ditempuh, serta jumlah SKPI yang didapat tidak mengalami perubahan.
3. Terjadinya ekuivalensi pada kurikulum baru yang akan menyebabkan pertambahan matakuliah wajib ketika berada pada semester akhir.

# Resiko

Risiko yang didapat saat menjalankan proyek ini adalah sebagai berikut :

1. Waktu belajar yang bertambah untuk menyelesaikan banyak SKS dalam satu semester, membuat jam istirahat berkurang.
2. Beberapa kegiatan yang cukup banyak di kampus menyebabkan waktu untuk pulang kerumah akan berkurang.
3. Banyak mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi yang dapat menggangu kesehatan yang dapat menghambat proses perkuliahan.

# Project Deeliverables

Hal yang dapat diterima oleh orang tua untuk menilai bahwa proyek ini berhasil atau tidak adalah melalui transkip nilai yang dikirimkan ke rumah setiap semesternya. Transkrip ini menunjukkan pemberitauan mengenai nilai IPS yang didapatkan setiap semesternya. Selain dengan menggunakan transkrip nilai, hasil nilai dapat diakses secara online melalui website integra.its.ac.id.

Selain orang tua, stakeholder yang dapat menilai proyek ini berhasil atau tidak melalui nilai per semester adalah dosen-dosen. Hal tersebut dikarenakan para dosen yang memberikan nilai akhir berdasarkan proses pembelajaran di kelas maupun praktek selama kegiatan belajar mengeajar di perkuliahan berlangsung selama satu semester.

# Summary Milestone Schedule

## 6.1 Waktu Pelaksanaan Proyek

Proyek ini direncakan dalam rentan waktu Agustus 2017 hingga September 2019. Seluruh aktivitas terkait perkuliahan dan dalam memenuhi syarat kelulusan sebagai sarjana akan dilaksanakan dalam rentan waktu tersebut.

## 6.2 Matriks Pelaksanan pertahun

### 6.2.1 Pelaksanaan pada Agustus 2017 – Desember 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Aktivitas | Bulan | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Perkuliahan semester 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Persiapan kerja praktek |  |  |  |  |  |
| 3 | Peningkatan skor TOEFL |  |  |  |  |  |
| 4 | Kepanitiaan Jurusan |  |  |  |  |  |
| 5 | Organisasi Fakultas |  |  |  |  |  |

### 6.2.2 Pelaksanaan pada Januari 2018 – Mei 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Aktivitas | Bulan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Perkuliahan semester 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Persiapan kerja praktek |  |  |  |  |  |
| 3 | Peningkatan skor TOEFL |  |  |  |  |  |
| 4 | Organisasi Fakultas |  |  |  |  |  |

### 6.2.3 Pelaksanaan pada Juni 2018 – Agustus 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Aktivitas | Bulan | | |
| 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pelaksanaan kerja praktek |  |  |  |

### 6.2.4 Pelaksanaan pada Agustus 2018 – Desember 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Aktivitas | Bulan | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Perkuliahan semester 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mengikuti sertifikasi |  |  |  |  |  |

### 6.2.5 Januari 2019 – September 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Aktivitas | Bulan | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Perkuliahan semester 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Persiapan dan pengerjaan tugas akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wisuda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Biaya

Berikut merupakan rencana biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek selama 2 tahun ke depan : (dalam rupiah)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Budget Item | Semester | | | | Total |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Uang Kuliah Tunggal | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 |
| 2. | IKOMA | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 700.000 |
| 3. | Keperluan Lain | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000 |
| 4. | Keperluan wisuda |  |  |  | 600.000 | 600.000 |
| 5. | Uang Saku | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |
| **Total Rencana Biaya Kuliah** | | | | | | **63.300.000** |

# Project Approval

Terdapat beberapa kritera untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu proyek. Jika kreteria-kreteria tersebut telah tercapai, proyek tersebut dapat dikatakan berhasil dan dapat ditutup. Kreteria-kreteria tersebut meliputi :

1. Index Prestasi Komulatif (IPK) saat dinyatakan lulus yaitu >3.
2. Skor SKEM yang memenuhi syarat kelulusan yaitu 1300.
3. Skor TOEFL bernilai 500. Skor TOEFL
4. Jumlah SKPI yang diperoleh yaitu 2 SKPI.

Proyek ini resemi ditutup dan dinyatakan selesai ketika proses perkuliahan selesai dan ditandai dengan prosesi wisuda serta penerimaan ijazah.

# Project Manager

Saya Aisyah Paramastri Khairina, akan berperan sebagai project manager pada proyek kuliah ini. Saya bertanggung jawab untuk memastikan tujuan dar proyek ini dapat tercapai dengan resource yang telah didefinisikan sebelumnya.

# Accept Project – Signature Page

Project Name : Lulus Kuliah 4 Tahun

Project Manager

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name : Aisyah Paramastri Khairina 02 Oktober 2017

Position : Project Manager

Project Sponsor

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name : Zul Irfan 02 Oktober 2017

Position : Project Sponsor

Role : Orangtua